## Sheet1
序号 | 问题 | bug/需求 | 负责人 | 优先级 | 原因 | 是否处理 | 处理备注
1 | 审核任务查不到 | bug | 朱仕阳 | 高 | 后台分配任务用户id为null；act_ru_task表assignee_为null | 已完成
2 | 邮寄任务查不到 | bug | 朱仕阳 | 高 | 同上 | 已完成
3 | 任务完成后项目管理表状态不对 | bug | 朱仕阳 | 高 | 后台失败，原因：java.util.NoSuchElementException: No value present at java.util.Optional.get(Optional.java:135) ~[na:1.8.0_162] at com.ai.eis.controller.WorkFlowController.getActivitiProccessImage(WorkFlowController.java:422) ~[classes/:na] | 已完成
4 | word文档邮寄环节无法导出 | 需求 | 苗海泉 | 中 | 未添加此功能 | 已完成
5 | 样品表单需要提供上传样品描述 | 需求 | 苗海泉 | 高 | 在签收地方上传样品描述 | 已完成 | /upload/project/xxx/sample
6 | 项目下卡测试任务地方子表展示多 | bug | 苗海泉 | 低 | 上面为空下面为空 | 已完成
7 | 根据任务名过滤环节任务 | 需求 | 苗海泉 | 高 |  | 已完成
8 | 样品发送和接收抬头显示为标准 | bug | 苗海泉 | 高 |  | 已完成
9 | 任务名偶尔为空的问题 | bug | 朱仕阳 | 中 | 未知难以复现 | 未处理
10 | 流程图片不美观 | 需求 | 朱仕阳 | 低 |  | 已完成
11 | 导航菜单分类展示标示 | 需求 | 苗海泉 | 低 |  | 待处理
12 | 邮寄完成调用endprocess | 需求 | 苗海泉 | 中 |  | 已完成
13 | 审核报告地方改成“调整报告”为审核 | bug | 苗海泉 | 中 |  | 已完成
14 | 流程图在linux服务器下展示为口 | bug | 朱仕阳 | 中 | 原因字体原因去掉部署的字体设置后正常 | 已完成
15 | pageoffice找不到文件的问题 | bug | 苗海泉 | 高 | 路径引用通过http到了，文件放在不可访问地方 | 已完成 | 改pageoffice为读本地文件的方式
16 | 朱电脑无法在线编辑word | bug | 苗海泉 | 中 | 提示未安装打开软件 | 待处理
17 | 申请端口 | 需求 | 朱仕阳 | 中 | 端口：2019/3306 | 待处理
18 | linux 字体 | 需求 | 苗海泉 | 中 | 流程图片字体待验证 | 待处理
19 | pageoffice打不开 | 需求 | 朱仕阳 | 中 |  | 待处理
20 | 首页图片和EIS上面切图 | 需求 | 全体 | 中 |  | 待处理
21 | 找时间看问题演示 | 需求 | 全体 | 会议 |  | 待处理
22 | 限制前台上传其他类型文档，只支持docx | 需求 | 苗海泉 | 中 | 只支持docx，且提交时候做控制 | 完成
23 | 项目管理地方对归档任务支持导出功能 | 需求 | 苗海泉 | 高 | 如果文件不存在则可能会显示错误提示是个json目前不好修改 | 完成
24 | 待办任务说明提示和弹出框 | 需求 | 苗海泉 | 低 |  | 待处理
25 | 图标多样化，目前都是设置图标 | 需求 | 苗海泉 | 低 |  | 待处理
26 | 流程图改成单击显示 | 需求 | 苗海泉 | 中 | 完成。无图片展示的时候显示空白，并由提示 | 完成
27 | 流程管理-》项目管理，根据项目编号查询，完全匹配 bug | bug | 朱仕阳 | 中 |  | 待处理
28 | 样品管理 项目ID和项目编号显示混乱 | bug | 苗海泉 | 中 | 展示地方改成项目编号，搜索地方用项目ID或样品名称 | 完成
29 | 样品签收和发送记录增加修改功能 | 需求 | 苗海泉 | 中 |  | 完成
30 | 发起流程条件改成有收到样品就可以发起 | bug | 苗海泉 | 中 | 有发送记录就算可以发送 | 完成
31 | 添加标准授权功能 | 需求 | 苗海泉 | 低 | 标准文件授权对具体的人进行授权 | 待处理
32 | 收样品记录提示框标题错误 | bug | 苗海泉 | 中 | 改为签收样品记录 | 完成
33 | 下卡之后看流程图报错 | bug | 朱仕阳 | 高 |  | 已完成
34 | 新的流程文件报告没有生成 | bug | 朱仕阳 | 高 |  | 已完成
35 | 下卡下面测试项目没消失 | bug | 苗海泉 | 中 |  | 处理完成
36 | 删除标准失败后无提示 | bug | 朱仕阳+苗海泉 | 中 |  | 待处理